## Sheet1
Jadwal Pelaksanaan Pengelolaan
Program Riset ITB 2018
No | Tahapan Kegiatan | Pelaksana | Des 2017 |  | Januari 2017 | [21 empty] | Februari 2017
|  |  | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12
1 | Entry Data Prospek di SIPPM | Fakultas/Sekolah | bar: Des 2017 28 to Des 2017 29
2 | Entry Data Kontrak di SIPPM | Fakultas/Sekolah | bar: Januari 2017 2
3 | Entry Data Tagihan di SIPPM | Fakultas/Sekolah | bar: Januari 2017 3
4 | Entry Data Pagu di SIPPM | Fakultas/Sekolah | bar: Januari 2017 3
5 | Entry Data RAB di SIPPM | Peneliti/Staf Admin | bar: Januari 2017 4 to Januari 2017 8
6 | Review RAB | LPPM | bar: Januari 2017 9 to Januari 2017 11
7 | Pengajuan Pagu Anggaran | LPPM | bar: Januari 2017 12
8 | Pencantuman Pagu Anggaran SISPRAN | Dit. Perencanaan | bar: Januari 2017 15 to Januari 2017 16
9 | Rencana Implementasi (RI) Pegawai | Unit Pengelola | bar: Januari 2017 17 to Januari 2017 18
10 | FRA Pegawai | Unit Pengelola | bar: Januari 2017 17 to Januari 2017 18
11 | Pembuatan SK TIM | Unit Pengelola | bar: Januari 2017 9 to Januari 2017 10
12 | Pengajuan SPP Belanja Pegawai | Unit Pengelola | bar: Januari 2017 16 to Januari 2017 22
13 | Proses Verifikasi SPP Belanja Pegawai | Dit. Kepegawaian Dit. Keuangan | bar: Januari 2017 23 to Januari 2017 31
14 | Proses Pembayaran Honor Pegawai | Dit. Kepegawaian | bar: Februari 2017 1 to Februari 2017 2
15 | Rencana Implementasi (RI) Barang dan Jasa | Unit Pengelola | bar: Januari 2017 17 to Januari 2017 18
16 | Pemilahan Jalur Pengadaan Barang dan Jasa | Dit. Logistik | bar: Januari 2017 19 to Januari 2017 23
17 | FRA Barang dan Jasa | Unit Pengelola | bar: Januari 2017 23 to Januari 2017 25
18 | Penyiapan Dokumen UMK Barang dan Jasa | Unit Pengelola | bar: Januari 2017 26 to Januari 2017 30
19 | Verifikasi Berkas Pengajuan UMK | Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penanggungjawab Kegiatan | bar: Januari 2017 31 to Februari 2017 2
20 | Proses Pencairan Dana UMK ke Unit Pengelola | Dit. Keuangan | bar: Februari 2017 5 to Februari 2017 8
21 | Proses Pencairan Dana UMK Barang dan Jasa dari Unit Pengelola ke Peneliti | Unit Pengelola | bar: Februari 2017 9 to Februari 2017 12