## Sheet1
Jadwal Pelaksanaan Pengelolaan
Program Riset ITB 2018
No | Tahapan Kegiatan | Pelaksana | Des 2017 |  | Januari 2017 | [21 empty] | Februari 2017
|  |  | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12
1 | Entry Data Prospek di SIPPM | Fakultas/Sekolah
2 | Entry Data Kontrak di SIPPM | Fakultas/Sekolah
3 | Entry Data Tagihan di SIPPM | Fakultas/Sekolah
4 | Entry Data Pagu di SIPPM | Fakultas/Sekolah
5 | Entry Data RAB di SIPPM | Peneliti/Staf Admin
6 | Review RAB | LPPM
7 | Pengajuan Pagu Anggaran | LPPM
8 | Pencantuman Pagu Anggaran SISPRAN | Dit. Perencanaan
9 | Rencana Implementasi (RI) Pegawai | Unit Pengelola
10 | FRA Pegawai | Unit Pengelola
11 | Pembuatan SK TIM | Unit Pengelola
12 | Pengajuan SPP Belanja Pegawai | Unit Pengelola
13 | Proses Verifikasi SPP Belanja Pegawai | Dit. Kepegawaian Dit. Keuangan
14 | Proses Pembayaran Honor Pegawai | Dit. Kepegawaian
15 | Rencana Implementasi (RI) Barang dan Jasa | Unit Pengelola
16 | Pemilahan Jalur Pengadaan Barang dan Jasa | Dit. Logistik
17 | FRA Barang dan Jasa | Unit Pengelola
18 | Penyiapan Dokumen UMK Barang dan Jasa | Unit Pengelola
19 | Verifikasi Berkas Pengajuan UMK | Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penanggungjawab Kegiatan
20 | Proses Pencairan Dana UMK ke Unit Pengelola | Dit. Keuangan
21 | Proses Pencairan Dana UMK Barang dan Jasa dari Unit Pengelola ke Peneliti | Unit Pengelola